## Planificación Sprint
PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE DESARROLLO
Proyecto: | MÓDULO DE COMPRAS
Sprint | 1
Product Owner: | Antonio Quiña
Scrum Master: | Nelson Camilo Cacoango Cacuango
Nro. Desarrolladores | 4
Total horas | 64
Fecha Inicio: | 2017-12-20
Fecha Final: | 2018-01-10
Fase de desarrollo del proyecto | Desarrollador | Fase Desarrollo | Tipo | TAREA | TIEMPO ESTIMADO (Horas) | TIEMPO REAL (Horas) | ESTADO | COMENTARIO
Investigacion | Todos | Investigación | Nuevo | Definir tecnologías | 2 |  | EN PROCESO
| Franklin Vallejo | Investigación | Nuevo | Investigar Git Hub | 1 |  | EN PROCESO
| Bryan Cachimuel | Investigación | Nuevo | Investigar Maven | 1 |  | EN PROCESO
| Kevin Endara | Investigación | Nuevo | Investigar Postgres SQL | 1 |  | EN PROCESO
| Nelson Cacoango | Investigación | Nuevo | Investigar Git Hub | 1 |  | EN PROCESO
Socializcion de tecnologías | Todos | Socialización | Nuevo | Socialización de GitHub | 3 |  | POR HACER
| Todos | Socialización | Nuevo | Socialización de Maven | 4 |  | POR HACER
| Todos | Socialización | Nuevo | Socialización de Postgres SQL | 4 |  | POR HACER
Definicion de product backlog | Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Desarrollo de Pila de BackLog | 1 |  | HECHO
| Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Socialización de Backlog | 1 |  | HECHO
| Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Revisión de Backlog | 1 |  | HECHO
Desarrollo | Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Diseño de base de datos en Power Designer | 3 |  | POR HACER
| Todos | Desarrollo | Nuevo | Socialización del diseño de base de datos | 2 |  | POR HACER
| Todos | Desarrollo | Nuevo | Modelado de menú general de compras utilizando Balsamiq | 2 |  | POR HACER
Creación de usuarios | Nelson Cacoango | Desarrollo | Nuevo | Creacion del CRUD Administrador | 2 |  | POR HACER
| Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Creacion del CRUD Cajero | 2 |  | POR HACER
| Bryan Cachimuel | Desarrollo | Nuevo | Creación del CRUD Proveedores | 2 |  | POR HACER
| Franklin Vallejo | Desarrollo | Nuevo | Creacion del CRUD Usuario | 3 |  | POR HACER
| Nelson Cacoango | Desarrollo | Nuevo | CRUD facturas | 11 |  | POR HACER
| Bryan Cachimuel | Desarrollo | Nuevo | Reportes Facturas | 5 |  | POR HACER
Administración del listado de proveedores | Nelson Cacoango | Desarrollo | Nuevo | Implementar la administracion del listado de proveedores | 3 |  | POR HACER
Administración de listados de cajeros | Bryan Cachimuel | Desarrollo | Nuevo | Implementar la administracion del listado de cajeros | 3 |  | POR HACER
Reuniones | Todos | Planificación | Nuevo | Planificación | 2 |  | POR HACER
| Todos | Revisión | Nuevo | Revisión | 2 |  | POR HACER
| Todos | Revisión | Nuevo | Retrospectiva | 2 |  | POR HACER
Tareas no planificadas
|  |  |  | TOTAL | 64 | 0

## Observaciones
Ortografía | 1
Planificación | 1
Horas de planificación | 1

## BACK LOG
Definicion de product backlog | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | sprint
| HU1 | Creación de usuarios | Alta | 1
| HU2 | Administración del listado de proveedores | Alta | 1
| HU3 | Administración de listados de cajeros | Alta | 1
| HU4 | Administración de listados de facturas | Alta | 2
| HU5 | Detalle de Factura | Media | 2
| HU6 | Impresión de la factura | Baja | 3
| HU7 | Reporte de cajeros | Baja | 3
| HU8 | Reporte de proveedores | Baja | 3
| HU9 | Reporte de facturas | Baja | 3
Definición backlog de sprint 1 | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | sprint
| HU1 | Creación de usuarios | Alta | 1
| HU2 | Administración del listado de proveedores | Alta | 1
| HU3 | Administración de listados de cajeros | Alta | 1
Definición backlog de sprint 2 | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | sprint
| HU4 | Administración de listados de facturas | Alta | 2
| HU5 | Detalle de Factura | Media | 2
Definición backlog de sprint 3 | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | sprint
| HU6 | Impresión de la factura | Baja | 3
| HU7 | Reporte de cajeros | Baja | 3
| HU8 | Reporte de proveedores | Baja | 3
| HU9 | Reporte de facturas | Baja | 3