## Planificación Sprint 1
PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE DESARROLLO
| Proyecto: |  | MÓDULO DE COMPRAS
| Sprint |  | 1
| Product Owner: |  | Antonio Quiña
| Scrum Master: |  | Nelson Camilo Cacoango Cacuango
| Nro. Desarrolladores |  | 4
| Total horas |  | 64
| Fecha Inicio: |  | 2017-12-20
| Fecha Final: |  | 2018-01-10
Fase de desarrollo del proyecto | Desarrollador | Fase Desarrollo | Tipo | TAREA | TIEMPO ESTIMADO (Horas) | TIEMPO REAL (Horas) | ESTADO | COMENTARIO
Investigacion | Todos | Investigación | Nuevo | Definir tecnologías | 2 |  | EN PROCESO
| Franklin Vallejo | Investigación | Nuevo | Investigar Git Hub | 2 |  | EN PROCESO
| Bryan Cachimuel | Investigación | Nuevo | Investigar Maven | 2 |  | EN PROCESO
| Kevin Endara | Investigación | Nuevo | Investigar Postgres SQL | 2 |  | EN PROCESO
| Nelson Cacoango | Investigación | Nuevo | Investigar Git Hub | 2 |  | EN PROCESO
Socializcion de tecnologías | Todos | Socialización | Nuevo | Socialización de GitHub | 1 |  | POR HACER
| Todos | Socialización | Nuevo | Socialización de Maven | 1 |  | POR HACER
| Todos | Socialización | Nuevo | Socialización de Postgres SQL | 1 |  | POR HACER
Definicion de product backlog | Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Desarrollo de Pila de BackLog | 1 |  | HECHO
| Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Socialización de Backlog | 1 |  | HECHO
| Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Revisión de Backlog | 1 |  | HECHO
Desarrollo | Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Diseño de base de datos en Power Designer | 5 |  | POR HACER
| Todos | Desarrollo | Nuevo | Socialización del diseño de base de datos | 1 |  | POR HACER
| Todos | Desarrollo | Nuevo | Modelado de menú general de compras utilizando Balsamiq | 2 |  | POR HACER
Creación de usuarios | Nelson Cacoango | Desarrollo | Nuevo | Creacion del CRUD Administrador | 8 |  | POR HACER
| Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Creacion del CRUD Cajero | 8 |  | POR HACER
Administración | Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Administración del listado de proveedores | 6 |  | POR HACER
| Bryan Cachimuel | Desarrollo | Nuevo | Administración de listados de cajeros | 5 |  | POR HACER
Reuniones | Todos | Planificación | Nuevo | Planificación | 3 |  | POR HACER
| Todos | Revisión | Nuevo | Revisión | 4 |  | POR HACER
| Todos | Revisión | Nuevo | Retrospectiva | 4 |  | POR HACER
Tareas no planificadas |  |  |  |  | 2
|  |  |  | TOTAL | 64 | 0

## Observaciones
Ortografía | 1
Planificación | 1
Horas de planificación | 1

## BACK LOG
Definicion de product backlog | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | sprint
| HU1 | Creación de usuarios | Alta | 1
| HU2 | Administración del listado de proveedores | Alta | 1
| HU3 | Administración de listados de cajeros | Alta | 1
| HU4 | Administración de listados de facturas | Alta | 2
| HU5 | Detalle de Factura | Media | 2
| HU6 | Impresión de la factura | Baja | 3
| HU7 | Reporte de cajeros | Baja | 3
| HU8 | Reporte de proveedores | Baja | 3
| HU9 | Reporte de facturas | Baja | 3
Definición backlog de sprint 1 | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | sprint
| HU1 | Creación de usuarios | Alta | 1
| HU2 | Administración del listado de proveedores | Alta | 1
| HU3 | Administración de listados de cajeros | Alta | 1
Definición backlog de sprint 2 | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | sprint
| HU4 | Administración de listados de facturas | Alta | 2
| HU5 | Detalle de Factura | Media | 2
Definición backlog de sprint 3 | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | sprint
| HU6 | Impresión de la factura | Baja | 3
| HU7 | Reporte de cajeros | Baja | 3
| HU8 | Reporte de proveedores | Baja | 3
| HU9 | Reporte de facturas | Baja | 3