## Planificación Sprint
PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE DESARROLLO
| Proyecto: |  | MÓDULO DE COMPRAS
| Sprint |  | 1
| Product Owner: |  | Antonio Quiña
| Scrum Master: |  | Nelson Camilo Cacoango Cacuango
| Nro. Desarrolladores |  | 4
| Total horas |  | 128
| Fecha Inicio: |  | 2017-12-20
| Fecha Final: |  | 2018-01-10
Fase de desarrollo del proyecto | Desarrollador | Fase Desarrollo | Tipo | TAREA | TIEMPO ESTIMADO (Horas) | TIEMPO REAL (Horas) | ESTADO | COMENTARIO
Investigacion | Todos | Investigación | Nuevo | Definir tecnologías | 2 |  | HECHO
| Franklin Vallejo | Investigación | Nuevo | Investigar Git Hub | 2 |  | HECHO
| Bryan Cachimuel | Investigación | Nuevo | Investigar Laravel | 2 |  | HECHO
| Kevin Endara | Investigación | Nuevo | Investigar Postgres SQL | 2 |  | HECHO
| Nelson Cacoango | Investigación | Nuevo | Investigar Git Hub | 2 |  | HECHO
Socializcion de tecnologías | Todos | Socialización | Nuevo | Socialización de GitHub | 1 |  | HECHO
| Todos | Socialización | Nuevo | Socialización de Laravel | 1 |  | HECHO
| Todos | Socialización | Nuevo | Socialización de Postgres SQL | 1 |  | HECHO
Definicion de product backlog | Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Desarrollo de Pila de BackLog | 1 |  | HECHO
| Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Socialización de Backlog | 1 |  | HECHO
| Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Revisión de Backlog | 1 |  | HECHO
Desarrollo | Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Diseño de base de datos en Power Designer | 5 |  | HECHO
| Todos | Desarrollo | Nuevo | Socialización del diseño de base de datos | 1 |  | HECHO
| Todos | Desarrollo | Nuevo | Modelado de menú general de compras utilizando Balsamiq | 2 |  | HECHO
Creación de usuarios | Bryan Cachimuel | Desarrollo | Nuevo | Creacion de Usuarios | 8 |  | HECHO
| Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Creacion de Usuarios | 8 |  | HECHO
Administración | Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Administración del listado de proveedores | 6 |  | HECHO
| Nelson Cacoango | Desarrollo | Nuevo | Administración de listados de cajeros | 5 |  | HECHO
Reuniones | Todos | Planificación | Nuevo | Planificación | 3 |  | HECHO
| Todos | Revisión | Nuevo | Revisión | 4 |  | HECHO
| Todos | Revisión | Nuevo | Retrospectiva | 4 |  | HECHO
Planificación | Cacoango Nelson | Planificación | Nuevo | Crear Matriz Planificación | 8 |  | HECHO |  | Ingeniero Alexander Guevara
| Cachimuel Bryan | Planificación | Nuevo | Crear Antecedente y Motivación | 8 |  | HECHO
| Endara Kevin | Planificación | Nuevo | Crear Acta de Constitución | 8 |  | HECHO
| Vallejo Franklin | Planificación | Nuevo | Crear Matriz RACI | 8 |  | HECHO
| Cacoango Nelson | Planificación | Nuevo | Crear Matriz RAM | 8 |  | HECHO
Tareas no planificadas | Cacoango Nelson |  |  |  | 2
|  |  |  | TOTAL | 104 | 0
PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE DESARROLLO
| Proyecto: |  | MÓDULO DE COMPRAS
| Sprint |  | 2
| Product Owner: |  | Antonio Quiña
| Scrum Master: |  | Nelson Camilo Cacoango Cacuango
| Nro. Desarrolladores |  | 4
| Total horas |  | 128
| Fecha Inicio: |  | 2018-01-11
| Fecha Final: |  | 2018-01-24
Fase de desarrollo del proyecto | Desarrollador | Fase Desarrollo | Tipo | TAREA | TIEMPO ESTIMADO (Horas) | TIEMPO REAL (Horas) | ESTADO | COMENTARIO
Administración | Todos | Desarrollo | Nuevo | Administración de listados de facturas | 6 |  | HECHO
| Franklin Vallejo | Desarrollo | Nuevo | Administración de listados de facturas | 6 |  | HECHO
| Bryan Cachimuel | Desarrollo | Nuevo | Administración de listados de facturas | 6 |  | HECHO
| Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Administración de listados de facturas | 6 |  | HECHO
| Nelson Cacoango | Desarrollo | Nuevo | Administración de listados de facturas | 6 |  | HECHO
| Todos | Desarrollo | Nuevo | Cabezera de Factura | 6 |  | HECHO
| Todos | Desarrollo | Nuevo | Detalle de Factura | 6 |  | HECHO
| Todos | Desarrollo | Nuevo | Detalle de Factura | 6 |  | HECHO
Reuniones | Todos | Planificación | Nuevo | Planificación | 6 |  | HECHO
| Todos | Revisión | Nuevo | Revisión | 4 |  | HECHO
| Todos | Revisión | Nuevo | Retrospectiva | 4 |  | HECHO
| Endara Kevin | Planificación | Nuevo | Especificación Requisítos | 2 |  | HECHO |  | Ingeniero Alexander Guevara
| Cachimuel Bryan | Planificación | Nuevo | Cartillas_Historias_Usuario | 2 |  | HECHO
| Vallejo Franklin | Planificación | Nuevo | Backlog_Historias_Usuario | 2 |  | HECHO
| Cacoango Nelson | Planificación | Nuevo | Casos_Uso_Alto_Nivel | 2 |  | HECHO
| Endara Kevin | Planificación | Nuevo | Casos_Uso_Detalle | 2 |  | HECHO
Planificación_SER 1 | Vallejo Franklin | Planificación | Nuevo | Casos_Uso_Detalle_Descripción | 2 |  | HECHO
| Cachimuel Bryan | Planificación | Nuevo | Diagrama_Conceptual | 2 |  | HECHO
| Cacoango Nelson | Planificación | Nuevo | Diagrama_Clases | 2 |  | HECHO
| Endara Kevin | Planificación | Nuevo | Diagrama_Secuencias | 2 |  | HECHO
| Vallejo Franklin | Planificación | Nuevo | Diagrama_Actividades | 2 |  | HECHO
| Cachimuel Bryan | Planificación | Nuevo | Diagrama_Comunicación | 2 |  | HECHO
| Cacoango Nelson | Planificación | Nuevo | Arquitectura de Software | 8 |  | HECHO
Desarrollo_SER 2 | Endara Kevin | Modelación | Nuevo | WireFrame | 4 |  | HECHO
| Cachimuel Bryan | Codificación | Nuevo | Construcción | 8 |  | HECHO
| Cacoango Nelson | Codificación | Nuevo | Construcción | 8 |  | HECHO
| Vallejo Franklin | Codificación | Nuevo | Construcción | 8 |  | HECHO
Tareas no planificadas | Cacoango Nelson | Planificación | Nuevo | Reformulación de la planificación del Sprint 1 | 2
Tareas no planificadas | Kevin Endara | Planificación | Nuevo | Reformulación de la planificación del Sprint 1 | 6
|  |  |  | TOTAL | 128 | 0
PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE DESARROLLO
| Proyecto: |  | MÓDULO DE COMPRAS
| Sprint |  | 3
| Product Owner: |  | Antonio Quiña
| Scrum Master: |  | Nelson Camilo Cacoango Cacuango
| Nro. Desarrolladores |  | 4
| Total horas |  | 109
| Fecha Inicio: |  | 2018-01-25
| Fecha Final: |  | 2018-02-08
Fase de desarrollo del proyecto | Desarrollador | Fase Desarrollo | Tipo | TAREA | TIEMPO ESTIMADO (Horas) | TIEMPO REAL (Horas) | ESTADO | COMENTARIO
CODIFICACIÓN E IMPRESIÓN DE FACTURAS | Franklin Vallejo | Investigación | Nuevo | Investigación de la librería DomPDF | 4 |  | POR HACER
| Franklin Vallejo | Investigación | Nuevo | Probar la librería DomPDF | 2 |  | POR HACER
| Franklin Vallejo | Desarrollo | Nuevo | Implementación de la librería DomPDF | 2 |  | POR HACER
| Franklin Vallejo | Desarrollo | Nuevo | Generar imprimible .pdf de la factura | 4 |  | POR HACER
| Franklin Vallejo | Pruebas | Nuevo | Pruebas de impresión de la factura | 1 |  | POR HACER
FACTURAS | Franklin Vallejo | Desarrollo | Bug | Diseño de tablas en BootStrap | 4 |  | POR HACER
| Franklin Vallejo | Desarrollo | Bug | Probar los diseños y la usabilidad de las tablas | 2 |  | POR HACER
| Franklin Vallejo | Desarrollo | Bug | Implementación de búsqueda de factura | 4 |  | POR HACER
| Franklin Vallejo | Desarrollo | Bug | Corrección de faltas ortográficas del sistema | 4 |  | POR HACER
| Franklin Vallejo | Desarrollo | Bug | Descartar opción Eliminar de las tablas | 2 |  | POR HACER
REPORTE CAJEROS | Bryan Cachimuel | Desarrollo | Nuevo | Reporte o listado de cajeros | 4 |  | POR HACER
REPORTE PROVEEDORES | Kevin Endara | Desarrollo | Nuevo | Reporte o listado de proveedores | 4 |  | POR HACER
REUNIONES | Todos | Planificación | Nuevo | Planificación | 4 |  | POR HACER
| Todos | Revisión | Nuevo | Revisión | 4 |  | POR HACER
| Todos | Revisión | Nuevo | Retrospectiva | 4 |  | POR HACER
Pruebas Funcionales y No Funcionales | Franklin Vallejo | Prueba | Nuevo | Verificación de funcionalidad de acuerdo a historias de usuario | 8 |  | POR HACER
| Bryan Cachimuel | Prueba | Nuevo | Validación de entrada de datos | 8 |  | POR HACER
WEB SERVICES | Kevin Endara | Investigación | Nuevo | Investigación de web services | 8 |  | POR HACER
| Kevin Endara | Implimentación | Nuevo | Publicar en Heroku el módulo Compras | 8 |  | POR HACER
Seguridad en aplicación web | Bryan Cachimuel | Implementación | Nuevo | Sanitización de parametros en Login | 4 |  | POR HACER
| Bryan Cachimuel | Implementación | Nuevo | Validación de sesión por página | 4 |  | POR HACER
| Bryan Cachimuel | Implementación | Nuevo | Proteción contra inyección SQL | 2 |  | POR HACER
Pruebas | Endara Kevin y Guevara Alexander | Prueba | Nuevo | Plan_Pruebas | 8 |  | POR HACER |  | Ingeniero Alexander Guevara
| Cachimuel Bryan y Vallejo Franklin | Prueba | Nuevo | Informe_Plan_Pruebas | 8 |  | POR HACER
Tareas no planificadas | Cacoango Nelson | Desarrollo |  | Reformulación de la planificación del Sprint 2 | 2 |  | HECHO
|  |  |  | TOTAL | 109 | 0
| Proyecto: |  | MÓDULO DE COMPRAS
| Sprint |  | 4
| Product Owner: |  | Alexander Guevara
| Scrum Master: |  | Nelson Camilo Cacoango Cacuango
| Nro. Desarrolladores |  | 4
| Total horas |  | 64
| Fecha Inicio: |  | 2018-02-05
| Fecha Final: |  | 2018-02-15
Fase de desarrollo del proyecto | Desarrollador | Fase Desarrollo | Tipo | TAREA | TIEMPO ESTIMADO (Horas) | TIEMPO REAL (Horas) | ESTADO | COMENTARIO
Generación de Guías de Usuario | Cacoango Nelson | Documentación | Nuevo | Manual_Administración | 8 |  | POR HACER |  | Ingeniero Alexander Guevara
| Endara Kevin | Documentación | Nuevo | Manual_Administración | 8
| Cachimuel Bryan | Documentación | Nuevo | Guía_Usuario | 8 |  | POR HACER
| Vallejo Franklin | Documentación | Nuevo | Informe_Final | 8 |  | POR HACER
Tareas no planificadas | TODOS |  |  |  | 32
|  |  |  | TOTAL | 64 | 0

## Observaciones
Ortografía | 1
Planificación | 1
Horas de planificación | 1

## BACK LOG
Definicion de product backlog | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | sprint
| HU1 | Creación de usuarios | Alta | 1
| HU2 | Administración del listado de proveedores | Alta | 1
| HU3 | Administración de listados de cajeros | Alta | 1
| HU4 | Administración de listados de facturas | Alta | 2
| HU5 | Detalle de Factura | Media | 2
| HU6 | Impresión de la factura | Baja | 3
| HU7 | Reporte de cajeros | Baja | 3
| HU8 | Reporte de proveedores | Baja | 3
| HU9 | Reporte de facturas | Baja | 3
Definición backlog de sprint 1 | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | sprint
| HU1 | Creación de usuarios | Alta | 1
| HU2 | Administración del listado de proveedores | Alta | 1
| HU3 | Administración de listados de cajeros | Alta | 1
Definición backlog de sprint 2 | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | sprint
| HU4 | Administración de listados de facturas | Alta | 2
| HU5 | Detalle de Factura | Media | 2
Definición backlog de sprint 3 | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | sprint
| HU6 | Impresión de la factura | Baja | 3
| HU7 | Reporte de cajeros | Baja | 3
| HU8 | Reporte de proveedores | Baja | 3
| HU9 | Reporte de facturas | Baja | 3